01 Plan de Implementación y Despliegue

Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica en la Nube Fecha: 21 de mayo de 2026 Versión: 1.0 Responsable: Alexander Ortega Navas

1. Introducción

El presente documento describe el plan de implementación y despliegue para el Sistema de Facturación Electrónica en la Nube. Este plan establece las directrices, fases, actividades, recursos y responsabilidades clave para la puesta en marcha exitosa del sistema en un entorno de producción. El objetivo primordial es asegurar una transición eficiente y controlada desde el desarrollo hasta la operación, garantizando que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, operando con alta disponibilidad y escalabilidad.

2. Objetivos del Plan

Los objetivos específicos de este plan son:

- Definir una estrategia integral para la implementación y el despliegue del sistema.

- Establecer un cronograma detallado y realista para cada fase del proceso.

- Identificar y asignar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios.

- Clarificar las responsabilidades de los equipos y roles involucrados en el proceso.

- Mitigar los riesgos potenciales asociados a la transición y puesta en producción.

- Asegurar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad del sistema una vez desplegado.

3. Fases de Implementación y Despliegue

La implementación y el despliegue del Sistema de Facturación Electrónica en la Nube se estructurarán en las siguientes fases:

3.1. Fase de Planificación

Esta fase se enfoca en la preparación estratégica y la definición de los detalles del despliegue.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión final de la arquitectura de solución | Arquitecto de Solución | 21/05/2026 | 22/05/2026 | Pendiente |
| Definición de la estrategia de CI/CD | Líder DevOps | 22/05/2026 | 23/05/2026 | Pendiente |
| Preparación del entorno de producción | Líder de Infraestructura | 23/05/2026 | 24/05/2026 | Pendiente |
| Asignación y capacitación de equipos de soporte | Gerente de Proyecto | 24/05/2026 | 25/05/2026 | Pendiente |

3.2. Fase de Preparación del Entorno

En esta fase se configuran los componentes de infraestructura necesarios para el despliegue.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración de clúster Kubernetes | Equipo de DevOps | 26/05/2026 | 28/05/2026 | Pendiente |
| Provisionamiento de bases de datos y caché | Equipo de DevOps | 26/05/2026 | 27/05/2026 | Pendiente |
| Configuración de almacenamiento de objetos (S3) | Equipo de DevOps | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Pendiente |
| Implementación de políticas de red y seguridad | Equipo de Seguridad | 28/05/2026 | 29/05/2026 | Pendiente |

3.3. Fase de Despliegue Inicial

Esta fase comprende el despliegue de los componentes del sistema en el entorno de producción.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despliegue de microservicios en Kubernetes | Equipo de Desarrollo/DevOps | 30/05/2026 | 31/05/2026 | Pendiente |
| Configuración del API Gateway y rutas | Equipo de Desarrollo/DevOps | 31/05/2026 | 01/06/2026 | Pendiente |
| Integración con servicios externos (DIAN, Email) | Equipo de Desarrollo | 01/06/2026 | 02/06/2026 | Pendiente |
| Pruebas de humo y verificación de conectividad | QA Lead | 02/06/2026 | 02/06/2026 | Pendiente |

3.4. Fase de Pruebas de Integración y Aceptación (UAT)

Verificación exhaustiva del sistema por parte del equipo de calidad y usuarios clave.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución de casos de prueba end-to-end | QA Lead | 03/06/2026 | 07/06/2026 | Pendiente |
| Validación de flujos de negocio | Product Owner, Usuarios Clave | 03/06/2026 | 07/06/2026 | Pendiente |
| Pruebas de rendimiento y carga | Equipo de DevOps/QA | 08/06/2026 | 09/06/2026 | Pendiente |
| Recopilación de feedback y resolución de incidencias | QA Lead, Equipo de Desarrollo | 03/06/2026 | 10/06/2026 | Pendiente |

3.5. Fase de Capacitación y Documentación

Preparación de los usuarios para la operación del nuevo sistema.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de manuales de usuario y guías | Analista de Negocio | 11/06/2026 | 14/06/2026 | Pendiente |
| Diseño y preparación de material de capacitación | Especialista en Capacitación | 11/06/2026 | 14/06/2026 | Pendiente |
| Ejecución de sesiones de capacitación | Especialista en Capacitación | 15/06/2026 | 18/06/2026 | Pendiente |
| Entrega de documentación final | Gerente de Proyecto | 18/06/2026 | 18/06/2026 | Pendiente |

3.6. Fase de Puesta en Producción (Go-Live)

Lanzamiento oficial del sistema y monitoreo inicial.

| Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Migración de datos iniciales (si aplica) | Equipo de Desarrollo/DevOps | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Pendiente |
| Lanzamiento oficial del sistema | Gerente de Proyecto | 20/06/2026 | 20/06/2026 | Pendiente |
| Monitoreo intensivo post-lanzamiento | Equipo de Operaciones/DevOps | 20/06/2026 | 27/06/2026 | Pendiente |
| Soporte de primera línea post-lanzamiento | Equipo de Soporte | 20/06/2026 | 27/06/2026 | Pendiente |

4. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades Clave |
| --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Supervisión general del plan, gestión de riesgos, comunicación con stakeholders, aprobación de hitos. |
| Arquitecto de Solución | Asegurar la coherencia arquitectónica, validar la viabilidad técnica del despliegue. |
| Líder de Desarrollo | Coordinar el equipo de desarrollo, asegurar la calidad del código, apoyar la resolución de incidencias. |
| Líder de DevOps | Configurar y mantener la infraestructura, automatizar procesos de CI/CD, monitorear el entorno de producción. |
| QA Lead | Definir la estrategia de pruebas, coordinar la ejecución de pruebas de integración y aceptación, asegurar la calidad del sistema. |
| Product Owner | Validar las funcionalidades del sistema, asegurar la alineación con los requerimientos de negocio, participar en UAT. |
| Especialista en Capacitación | Diseñar y ejecutar el plan de capacitación, desarrollar materiales didácticos. |
| Equipo de Soporte | Proporcionar soporte técnico a los usuarios finales, gestionar incidencias post-lanzamiento. |

5. Gestión de Riesgos

Se implementará un proceso proactivo de identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Los riesgos clave incluyen:

- Riesgos Técnicos: Fallos de integración, problemas de rendimiento, vulnerabilidades de seguridad. Se mitigarán mediante pruebas exhaustivas, revisiones de código y auditorías de seguridad.

- Riesgos Operacionales: Errores durante el despliegue, falta de capacitación del personal. Se mitigarán con planes de contingencia, automatización y capacitación adecuada.

- Riesgos de Negocio: Incumplimiento normativo, baja adopción por parte de los usuarios. Se mitigarán con validaciones continuas con el Product Owner y un plan de comunicación efectivo.

6. Criterios de Éxito

El éxito de la implementación y el despliegue se medirá por los siguientes criterios:

- El sistema se despliega en producción dentro del cronograma y presupuesto establecidos.

- Cumplimiento del 99.9% de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de disponibilidad y rendimiento.

- Todas las funcionalidades críticas son validadas y aceptadas por los usuarios clave.

- Integración exitosa con los sistemas externos requeridos.

- Alta satisfacción de los usuarios con la capacitación y el soporte inicial.

7. Anexos

- Diagrama de Gantt detallado del proyecto.

- Lista de verificación de despliegue (Deployment Checklist).

- Plan de comunicación a stakeholders.